## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 17900.43 | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 17900.43 | [5 empty] | 17900.43
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 10079.7 | 80% |  |  |  | 20% |  | 100%
|  |  | 8063.76 |  |  |  | 2015.94 |  | 10079.7
3 | INFRA-ESTRTURUA: FUNDAÇÕES | 63557.98 | 30% | 60% |  |  | 10% |  | 100%
|  |  | 19067.39 | 38134.79 |  |  | 6355.8 |  | 63557.98
4 | SUPERESTRUTURA | 139626.2 |  | 20% | 50% | 30% |  |  | 100%
|  |  |  | 27925.24 | 69813.1 | 41887.86 |  |  | 139626.2
5 | ELEVAÇÃO | 68319.24 | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% |  | 100%
|  |  | 6831.92 | 13663.85 | 20495.77 | 20495.77 | 6831.93 |  | 68319.24
6 | COBERTURA | 58078.56 |  |  | 20% | 70% |  | 10% | 100%
[5 empty] | 11615.71 | 40654.99 |  | 5807.86 | 58078.56
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 10402.57 |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | 10402.57 |  |  |  |  | 10402.57
8 | ESQUADRIAS | 58138.92 |  |  |  |  | 100% |  | 100%
[7 empty] | 58138.92 |  | 58138.92
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 17007.47 |  |  | 30% | 30% | 40% |  | 100%
[5 empty] | 5102.24 | 5102.24 | 6802.99 |  | 17007.47
10 | INSTALAÇÕES SANITARIA | 46680.82 |  |  | 30% | 30% | 40% |  | 100%
[5 empty] | 14004.25 | 14004.25 | 18672.32 |  | 46680.82
11 | INSTALAÇÕES ELETRICA | 54291.78 |  |  | 20% | 20% | 30% | 30% | 100%
[5 empty] | 10858.36 | 10858.36 | 16287.53 | 16287.53 | 54291.78
12 | GASES MEDICINAIS | 4084.1 |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
[5 empty] | 2042.05 | 2042.05 |  |  | 4084.1
13 | PREVENÇAO E CO0MBATE A INCENDIO | 3076.87 | [5 empty] | 100% | 100%
[8 empty] | 3076.87 | 3076.87
14 | REVESTIMENTO | 88088.56 |  |  | 10% | 50% | 40% |  | 100%
[5 empty] | 8808.86 | 44044.28 | 35235.42 |  | 88088.56
15 | PAVIMENTAÇÃO | 64640.39 |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
[6 empty] | 32320.2 | 32320.19 |  | 64640.39
16 | PINTURA | 58404.45 |  |  |  |  | 70% | 30% | 100%
[7 empty] | 40883.12 | 17521.33 | 58404.45
17 | SERVIÇOS FINAIS | 4272.94 | [5 empty] | 100% | 100%
[8 empty] | 4272.94 | 4272.94
|  | 766650.98 | 51863.5 | 90126.45 | 142740.34 | 211410 | 223544.16 | 46966.53 | 766650.98
|  |  | 51863.5 | 141989.95 | 284730.29 | 496140.29 | 719684.45 | 766650.98